[Document title]

[Document subtitle]

Gerardo Paiva

[Year]

Contenido

No se encontraron entradas de tabla de contenido.

SAFI-NGAC

Plan de Gestión

## 2026

Plataforma administrativa con enfoque en gestión, calidad, riesgos y operación

Documento generado automáticamente con la plantilla institucional activa

Versión documental preparada para circulación interna del proyecto

# Tabla de contenido

La tabla de contenido se genera con los estilos de título del documento y se actualiza al abrir el archivo en Word.

Actualice la tabla de contenido al abrir el documento.

# Introducción

Cronograma maestro de referencia del Plan de Gestión

# Propósito del Plan

El presente Plan de Gestión del Proyecto define la manera en que se organizará, controlará y verificará el desarrollo continuo de SAFI-NGAC a partir del estado actual de la solución. El documento establece la estrategia de ejecución, las fases de trabajo, la secuencia de entregables, los criterios de calidad, el tratamiento de riesgos, la disciplina de cambios y los mecanismos mínimos de control operativo y técnico requeridos para sostener la evolución del sistema.

Este plan no se basa en una iniciativa hipotética aislada; se construye sobre una solución ya implementada parcialmente, con interfaz web administrativa, servicios de integración, backend administrativo, motor de seguridad conectado a base de datos, scripts de datos y despliegue controlado. Por tanto, el plan combina actividades de consolidación, estabilización, endurecimiento operativo y expansión controlada.

# Objetivos de Gestión

| ID | Objetivo de gestión | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| OGP-01 | Planificar la evolución del producto por fases controladas | Ordenar el desarrollo y reducir improvisación técnica |
| OGP-02 | Asegurar la calidad de cada liberación | Disminuir regresiones funcionales y técnicas |
| OGP-03 | Establecer un control explícito de riesgos | Reducir impacto de Oracle, seguridad operativa y deuda técnica |
| OGP-04 | Coordinar desarrollo, despliegue y documentación | Mantener consistencia entre código, ambientes y entregables |
| OGP-05 | Definir criterios de seguimiento y aceptación | Habilitar decisiones de avance con evidencia objetiva |

Tabla 1. Elemento estructurado del Plan de Gestión del Proyecto

# Contexto del Proyecto Gestionado

SAFI-NGAC integra los siguientes bloques principales: interfaz web administrativa, capa de enrutamiento, backend administrativo, servicio de autenticación y menú, base de datos y un registro opcional de servicios. El sistema expone un punto único de acceso, enruta servicios bajo rutas específicas y depende de scripts de datos para inicializar y mantener el dominio de seguridad y datos.

Cronograma maestro del proyecto SAFI-NGAC

## Alcance de gestión incluido

| Área | Incluido en este plan |
| --- | --- |
| Desarrollo frontend | Ajustes funcionales, endurecimiento de calidad, build y despliegue del portal Angular |
| Backend administrativo | Evolución de endpoints, control de errores, calidad de compilación y pruebas |
| Gateway | Gestión de enrutamiento, configuración por entorno, punto de entrada y health checks |
| Servicio NGAC Auth | Estabilidad del servicio, conectividad Oracle y comportamiento del menú |
| Base de datos | Gestión de scripts, secuencia de despliegue, coordinación de cambios Oracle |
| DevOps | Docker, variables de entorno, empaquetado, publicación y automatización progresiva |
| QA | Definición de controles de calidad, evidencia de validación y criterios de aceptación |
| Documentación | Sincronización de la documentación técnica con el estado real del código |

Tabla 2. Elemento estructurado del Plan de Gestión del Proyecto

## Alcance excluido

| Exclusión | Justificación |
| --- | --- |
| Aplicación móvil | El proyecto SAFI-NGAC no contempla componente móvil dentro de este alcance |
| Reescritura total del stack | No existe evidencia de un mandato de reconstrucción completa |
| Sustitución inmediata de Oracle | Excedería el objetivo de gestión de corto plazo y demandaría un programa independiente |
| Operación funcional de módulos de negocio ajenos al alcance | El plan se limita al software y artefactos considerados dentro de SAFI-NGAC |

Tabla 3. Elemento estructurado del Plan de Gestión del Proyecto

# Supuestos y Restricciones de Gestión

## Supuestos

El proyecto continuará utilizando como eje principal la interfaz web, la capa de servicios y la base de datos institucional durante la ventana de ejecución del plan.

La capa de entrada principal permanecerá como punto único de acceso mientras no exista una decisión formal de rediseño.

Los cambios en base de datos seguirán administrándose mediante scripts versionados y revisados por responsables técnicos.

El equipo podrá disponer de ambientes de trabajo con herramientas de ejecución, contenedores y acceso a la base de datos del sistema.

## Restricciones

El proyecto depende de un motor de base de datos especializado para el comportamiento completo del sistema.

El backend no presenta una suite formal de pruebas automatizadas consolidada.

Existen credenciales de ejemplo visibles en configuraciones que deben tratarse como deuda operativa prioritaria.

La coexistencia de alternativas tecnológicas exige decisiones de gobierno técnico para evitar dispersión.

# Estrategia General de Ejecución

La estrategia de ejecución para SAFI-NGAC se organiza en un modelo incremental y controlado compuesto por cinco macrofases. Cada fase cierra con entregables, controles de calidad y una revisión de riesgos para decidir la continuidad.

| Fase | Nombre | Objetivo de la fase | Resultado principal |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Diagnóstico y estabilización | Alinear documentación, entornos, secretos y secuencia de arranque | Línea base técnica confiable |
| F2 | Consolidación funcional | Corregir puntos críticos en frontend, backend, gateway y auth | Flujo principal estable |
| F3 | Calidad y automatización | Introducir pruebas, validaciones y automatización de build/despliegue | Menor riesgo de regresión |
| F4 | Preparación operativa | Endurecer seguridad, observabilidad, recuperación y despliegue | Operación controlada |
| F5 | Liberación y soporte inicial | Publicar, monitorear y corregir incidencias tempranas | Entrada a operación con soporte disciplinado |

Tabla 4. Elemento estructurado del Plan de Gestión del Proyecto

# Estructura de Desglose del Trabajo

## WBS funcional y técnica

| Código WBS | Paquete de trabajo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Gestión del proyecto | Planificación, seguimiento, coordinación, reportes y control documental |
| 2.0 | Gestión de arquitectura | Alineamiento de stack principal, límites entre servicios y decisiones técnicas |
| 3.0 | Frontend | Correcciones funcionales, consistencia visual, rutas y build de producción |
| 4.0 | Backend administrativo | Ajustes de endpoints, contratos, errores, compilación y pruebas |
| 5.0 | Gateway | Enrutamiento, health checks, parametrización y endurecimiento |
| 6.0 | NGAC Auth | Conectividad Oracle, estabilidad del menú y control de arranque |
| 7.0 | Base de datos | Revisión de scripts, secuencia de inicialización, control de cambios y despliegue |
| 8.0 | DevOps | Docker, variables de entorno, automatización y publicación |
| 9.0 | Calidad | Estrategia QA, pruebas, defectos y criterios de salida |
| 10.0 | Documentación | Documentos técnicos, trazabilidad y manuales |

Tabla 5. Elemento estructurado del Plan de Gestión del Proyecto

## Actividades por paquete

| Paquete | Actividades detalladas |
| --- | --- |
| Gestión del proyecto | Plan semanal, actas de seguimiento, control de hitos, comité de riesgos, control de alcance |
| Gestión de arquitectura | Validar stack oficial, revisar deuda técnica, decidir tratamiento de módulos Spring |
| Frontend | Revisión de componentes críticos, ajuste de build, control de dependencias, pruebas UI disponibles |
| Backend | Revisión de rutas, manejo de errores, tipado, suites de prueba y criterios de build |
| Gateway | Verificación de targets, control de fallos aguas abajo, validación de health endpoints |
| NGAC Auth | Verificación de inicialización, conexión Oracle, disponibilidad del endpoint de menú |
| Base de datos | Ejecución controlada de scripts, revisión de paquetes, control de políticas y objetos |
| DevOps | Contenerización, revisión de Dockerfiles, estandarización de puertos y pipeline futuro |
| Calidad | Checklists, smoke tests, validación por fase, registro de defectos, criterios de aceptación |
| Documentación | Actualización de documentos, diagramas, trazabilidad y manuales por hito |

Tabla 6. Elemento estructurado del Plan de Gestión del Proyecto

# Cronograma Maestro

El cronograma maestro se plantea para una ejecución de 16 semanas, adecuada para un programa de consolidación y preparación operativa del software ya existente. La duración puede ajustarse según capacidad del equipo y severidad de hallazgos, pero la secuencia propuesta busca primero estabilizar y luego acelerar.

## Cronograma por fase

| Fase | Semanas | Entregables de cierre |
| --- | --- | --- |
| F1 Diagnóstico y estabilización | 1 a 3 | Línea base técnica, inventario de riesgos, variables y scripts verificados |
| F2 Consolidación funcional | 4 a 7 | Flujo web-backend-auth estabilizado, defectos críticos corregidos |
| F3 Calidad y automatización | 8 a 11 | Suites mínimas de prueba, validaciones de build y procedimientos automatizados |
| F4 Preparación operativa | 12 a 14 | Endurecimiento de despliegue, seguridad operativa y observabilidad básica |
| F5 Liberación y soporte inicial | 15 a 16 | Versión liberable, acta de salida, backlog de mejoras y soporte inicial |

Tabla 7. Elemento estructurado del Plan de Gestión del Proyecto

## Hitos de control

| Hito | Semana objetivo | Criterio de cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| H1 Línea base aprobada | 3 | Entornos, scripts y rutas principales comprobadas |
| H2 Flujo funcional principal estable | 7 | Frontend, gateway, backend y auth operando con incidencias críticas resueltas |
| H3 Calidad mínima institucional | 11 | Build reproducible y pruebas mínimas ejecutables en componentes priorizados |
| H4 Preparación operativa completada | 14 | Secretos, despliegue, monitoreo básico y recuperación definidos |
| H5 Liberación controlada | 16 | Checklist de salida, riesgos residuales y soporte inicial aprobados |

Tabla 8. Elemento estructurado del Plan de Gestión del Proyecto

## Dependencias principales

| Dependencia | Relación |
| --- | --- |
| Scripts Oracle validados | Precondición para pruebas funcionales completas |
| Variables de entorno correctas | Precondición para arranque local y en Docker |
| Gateway parametrizado | Precondición para pruebas integradas del frontend |
| Definición del stack oficial | Precondición para evitar esfuerzo duplicado entre Node.js y Spring Boot |

Tabla 9. Elemento estructurado del Plan de Gestión del Proyecto

# Gestión del Alcance y Entregables

## Entregables formales del plan

| Código | Entregable | Descripción |
| --- | --- | --- |
| E-01 | Línea base técnica | Inventario consolidado de stack, entornos, puertos, dependencias y scripts |
| E-02 | Flujo principal estabilizado | Ejecución consistente del circuito frontend-gateway-backend-auth-Oracle |
| E-03 | Paquete de calidad mínima | Pruebas priorizadas, validaciones de compilación y checklist QA |
| E-04 | Paquete operativo | Configuración endurecida, manejo de secretos y observabilidad básica |
| E-05 | Paquete documental | Documentos técnicos actualizados, diagramas y manuales coherentes |
| E-06 | Acta de liberación | Estado final de riesgos, pendientes y criterios de entrada a operación |

Tabla 10. Elemento estructurado del Plan de Gestión del Proyecto

## Criterios de control de alcance

Todo cambio fuera del flujo principal web, backend, gateway, auth y Oracle debe ser evaluado por impacto y priorización.

Toda nueva dependencia o herramienta debe justificarse frente al stack real existente.

Ningún hito se declara cerrado sin evidencia de build, prueba o validación documental según aplique.

Los cambios de base de datos deben incluir secuencia de despliegue y plan de reversa o mitigación.

# Gestión de Calidad

La gestión de calidad del proyecto se basa en evidencia ejecutable y revisiones controladas. Dado que la solución muestra mecanismos claros de compilación y arranque, pero cobertura de pruebas aún insuficiente en componentes críticos, la estrategia de calidad debe priorizar primero estabilidad básica y después automatización progresiva.

## Política de calidad

| Principio | Aplicación en SAFI-NGAC |
| --- | --- |
| Calidad basada en evidencia | Cada fase requiere validación por comandos, builds o pruebas ejecutables |
| Calidad por componente | Frontend, backend, gateway, auth y Oracle se verifican con criterios específicos |
| Calidad incremental | La cobertura se amplía por prioridad y criticidad, no por volumen indiscriminado |
| Calidad trazable | Toda observación de QA debe vincularse a módulo, versión y evidencia |

Tabla 11. Elemento estructurado del Plan de Gestión del Proyecto

## Controles de calidad por módulo

| Módulo | Control mínimo requerido |
| --- | --- |
| Frontend | Compilación exitosa, carga de rutas críticas, validación visual y smoke tests |
| Backend administrativo | Compilación TypeScript exitosa, validación de rutas clave y pruebas de integración prioritarias |
| Gateway | Health check, enrutamiento correcto y manejo de fallos de servicios aguas abajo |
| NGAC Auth | Arranque con conexión válida, respuesta de /info y POST /api/v1/menu controlado |
| Base de datos | Scripts ejecutados en secuencia correcta y verificación de objetos esenciales |
| Docker | Levantamiento de servicios, puertos esperados y dependencia entre contenedores |

Tabla 12. Elemento estructurado del Plan de Gestión del Proyecto

## Métricas de calidad

| Métrica | Meta |
| --- | --- |
| Build exitosos en componentes priorizados | 100% por cada candidato a liberación |
| Incidencias críticas abiertas al cierre de fase | 0 |
| Incidencias altas abiertas al cierre de fase | Máximo 2 con plan aprobado |
| Validaciones de rutas críticas | 100% |
| Actualización documental de entregables | 100% por hito |

Tabla 13. Elemento estructurado del Plan de Gestión del Proyecto

## Puertas de calidad

| Puerta | Condición de salida |
| --- | --- |
| PQ-1 | Entorno reproducible y scripts validados |
| PQ-2 | Flujo funcional crítico sin bloqueantes severos |
| PQ-3 | Validación mínima automatizada incorporada |
| PQ-4 | Seguridad operativa y configuración aceptables |
| PQ-5 | Aprobación para liberación con riesgos residuales documentados |

Tabla 14. Elemento estructurado del Plan de Gestión del Proyecto

# Gestión de Riesgos

La gestión de riesgos se considera central en SAFI-NGAC porque el proyecto depende de una base de datos crítica, combina varios componentes distribuidos y todavía presenta brechas de automatización de calidad y seguridad operativa.

Mapa de calor de riesgos del proyecto

## Registro de riesgos

| ID | Riesgo | Causa raíz | Probabilidad | Impacto | Respuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Falla de integración con Oracle | Dependencia fuerte de scripts, conexión y objetos PL-SQL | Alta | Alto | Validación temprana de scripts, ambientes y conectividad |
| R-02 | Regresiones por falta de pruebas backend | Ausencia de suite consolidada de testing | Alta | Alto | Implementar pruebas mínimas antes de fases tardías |
| R-03 | Exposición de secretos | Variables y credenciales visibles en configuraciones de ejemplo | Alta | Alto | Migrar a secretos por entorno y limpiar configuraciones versionadas |
| R-04 | Retrabajo por stack dual | Presencia de variantes Spring además del stack Node.js | Media | Alto | Definir oficialmente el stack principal |
| R-05 | Inconsistencia entre ambientes | Diferencias entre arranque local y Docker | Media | Medio | Mantener scripts, puertos y variables documentados y validados |
| R-06 | Bloqueo por cambios de base de datos | Scripts secuenciales y sensibles al orden | Media | Alto | Revisiones controladas y ventana específica de despliegue |
| R-07 | Fallas de observabilidad | Logging y monitoreo básicos | Media | Medio | Incorporar monitoreo mínimo y health checks complementarios |
| R-08 | Demora por actualización de dependencias | Diferencias de versiones Node y herramientas | Media | Medio | Política de versión LTS y actualización gradual |

Tabla 15. Elemento estructurado del Plan de Gestión del Proyecto

## Estrategia de tratamiento de riesgos

| Tipo de respuesta | Aplicación |
| --- | --- |
| Evitar | No incorporar nuevas variantes tecnológicas sin decisión de arquitectura |
| Mitigar | Automatizar build, pruebas y despliegue por etapas |
| Transferir | Escalar decisiones de licenciamiento y presupuesto Oracle al nivel patrocinador correspondiente |
| Aceptar | Mantener riesgos residuales menores documentados si no bloquean liberación |

Tabla 16. Elemento estructurado del Plan de Gestión del Proyecto

## Revisión periódica de riesgos

Revisión semanal del registro de riesgos durante F1 a F4.

Revisión adicional antes de cada hito de liberación.

Reevaluación obligatoria cuando cambie el stack, la estrategia de despliegue o la base de datos.

# Gestión del Tiempo y Seguimiento

## Cadencia de seguimiento

| Reunión o control | Frecuencia | Participantes |
| --- | --- | --- |
| Seguimiento técnico | Semanal | Arquitectura, backend, frontend, DevOps |
| Revisión de riesgos | Semanal | Arquitectura, líder técnico, responsable operativo |
| Revisión de calidad | Por cierre de fase | QA, desarrollo, arquitectura |
| Comité de liberación | Por hito | Patrocinio técnico, arquitectura, DevOps, QA |

Tabla 17. Elemento estructurado del Plan de Gestión del Proyecto

## Indicadores de progreso

| Indicador | Fórmula o criterio |
| --- | --- |
| Avance de fase | Entregables completados sobre entregables planificados |
| Incidencias críticas | Cantidad abierta por semana |
| Cumplimiento de hitos | Hitos logrados en fecha / hitos planificados |
| Estabilidad de build | Builds exitosos sobre total ejecutado |

Tabla 18. Elemento estructurado del Plan de Gestión del Proyecto

# Gestión de Recursos y Roles

| Rol de proyecto | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Patrocinador técnico | Aprobar hitos, resolver bloqueos de alto impacto, respaldar decisiones estratégicas |
| Arquitectura de software | Definir lineamientos, controlar stack, aprobar decisiones técnicas y riesgos mayores |
| Desarrollo frontend | Ajustes UI, build, pruebas y correcciones del portal Angular |
| Desarrollo backend | Endpoints, integración, pruebas y correcciones del backend administrativo |
| Desarrollo auth/BD | Integración Oracle, lógica de menú, scripts y soporte de base de datos |
| DevOps/CM | Docker, entornos, variables, automatización y despliegues |
| QA | Evidencia de calidad, registro de defectos, checklists y criterios de salida |
| Documentación técnica | Mantener sincronizados documentos, diagramas y manuales |

Tabla 19. Elemento estructurado del Plan de Gestión del Proyecto

# Gestión de Comunicaciones

| Comunicación | Objetivo | Formato |
| --- | --- | --- |
| Reporte semanal | Informar avance, bloqueos y riesgos | Acta breve o informe ejecutivo |
| Minuta de hito | Formalizar cierre parcial y pendientes | Documento aprobado por responsables |
| Registro de cambios | Trazar modificaciones en código, BD y despliegue | Bitácora técnica |
| Registro de defectos | Controlar incidencias y priorización | Matriz de defectos |

Tabla 20. Elemento estructurado del Plan de Gestión del Proyecto

# Gestión de Configuración y Cambios

## Política de configuración

Todo cambio en Dockerfiles, variables de entorno, scripts de base de datos o puntos de entrada debe ser tratado como cambio de configuración.

Todo cambio que altere contratos de API o secuencia de despliegue requiere actualización documental.

Todo cambio de scripts SQL debe revisar orden de ejecución, dependencias y evidencia de prueba.

## Flujo de cambio controlado

| Paso | Acción |
| --- | --- |
| 1 | Registrar necesidad o incidencia |
| 2 | Analizar impacto técnico, operativo y documental |
| 3 | Aprobar prioridad y ventana de trabajo |
| 4 | Implementar y validar en ambiente controlado |
| 5 | Actualizar documentación y riesgos |
| 6 | Promover a siguiente ambiente o liberar |

Tabla 21. Elemento estructurado del Plan de Gestión del Proyecto

# Gestión DevOps y Ambientes

| Ambiente | Propósito | Requisitos mínimos |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo local | Implementación y depuración | Node.js, npm, Docker opcional, acceso a Oracle o XE |
| Integración | Validación transversal de servicios | Gateway, backend, auth, frontend y scripts Oracle consistentes |
| Preproducción | Ensayo de liberación | Configuración cercana a producción y checklist completo |
| Producción | Operación institucional | Secretos seguros, monitoreo, respaldo y control de cambios |

Tabla 22. Elemento estructurado del Plan de Gestión del Proyecto

## Reglas operativas DevOps

El despliegue por contenedores debe mantenerse como referencia reproducible del sistema completo.

El gateway debe seguir siendo el punto único de exposición pública salvo rediseño formal.

Los secretos no deben permanecer en archivos versionados de entornos superiores.

El pipeline futuro debe incluir build, pruebas mínimas, empaquetado y validaciones de configuración.

# Criterios de Aceptación del Proyecto por Fase

| Fase | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| F1 | Repositorio comprendido, entornos verificados y riesgos iniciales controlados |
| F2 | Circuito principal estable sin defectos críticos abiertos |
| F3 | Validaciones y pruebas mínimas ejecutables disponibles |
| F4 | Configuración operativa endurecida y despliegue controlado |
| F5 | Liberación aprobada con riesgos residuales documentados y soporte inicial activo |

Tabla 23. Elemento estructurado del Plan de Gestión del Proyecto

# Plan de Respuesta ante Incidencias de Proyecto

| Tipo de incidencia | Acción inicial | Escalamiento |
| --- | --- | --- |
| Falla de arranque de servicios | Revisar variables, puertos, dependencias y logs | DevOps + desarrollo responsable |
| Error de base de datos | Revisar script, objeto y secuencia Oracle | Responsable BD + arquitectura |
| Error de integración gateway/backend/auth | Verificar targets, rutas y health checks | Backend + gateway |
| Build fallido | Aislar módulo, dependencia o cambio reciente | Líder técnico del módulo |
| Brecha de seguridad operativa | Contener, rotar secretos y evaluar exposición | Arquitectura + DevOps + patrocinio técnico |

Tabla 24. Elemento estructurado del Plan de Gestión del Proyecto

# Decisiones de Gobierno Recomendadas

Formalizar cuál es la línea tecnológica principal de corto plazo para evitar ambigüedad operativa.

Tratar las alternativas tecnológicas secundarias como no prioritarias mientras no exista un programa de migración aprobado.

Priorizar pruebas backend, gestión de secretos y CI/CD como backlog institucional obligatorio.

Exigir sincronización entre cambios de código, despliegue y documentación en cada hito.

# Dictamen del Plan

El proyecto SAFI-NGAC requiere un plan de gestión orientado menos a iniciar desde cero y más a consolidar un software distribuido ya operativo en parte. El enfoque recomendado es incremental, con disciplina de calidad, revisión estricta de riesgos y fuerte coordinación entre desarrollo, base de datos y operación técnica. Bajo estas condiciones, el proyecto puede evolucionar con control de tiempos, calidad y exposición técnica, reduciendo progresivamente la deuda operativa observada en la solución actual.

# Anexo A. Línea Base de Cronograma Propuesta

| Semana | Entregable predominante | Verificación obligatoria |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inventario técnico y documental | Revisión de stack y arranque |
| 2 | Diagnóstico de scripts, variables y riesgos | Evidencia de hallazgos |
| 3 | Línea base aprobada | Validación integral de entorno |
| 4 | Correcciones críticas de integración | Smoke tests del circuito principal |
| 5 | Correcciones backend y gateway | Build y rutas clave |
| 6 | Correcciones frontend y auth | Flujo funcional y menú |
| 7 | Hito de estabilización | Revisión de defectos críticos |
| 8 | Diseño de estrategia de pruebas | Plan QA aprobado |
| 9 | Pruebas mínimas backend/frontend | Evidencia ejecutable |
| 10 | Validaciones automatizadas de build | Procedimiento reproducible |
| 11 | Cierre de calidad mínima | Checklist PQ-3 |
| 12 | Endurecimiento de configuración | Gestión de secretos |
| 13 | Observabilidad y operación básica | Health checks y logging |
| 14 | Cierre de preparación operativa | Checklist PQ-4 |
| 15 | Pre-liberación | Validación final integrada |
| 16 | Liberación y soporte inicial | Acta de salida |

Tabla 25. Elemento estructurado del Plan de Gestión del Proyecto

# Anexo B. Política de Estilos y Portada del Documento Automatizado

El script asociado a este documento genera una portada completa dentro del archivo final, utiliza la plantilla institucional activa, aplica sus estilos disponibles para portada, contenido, tablas, encabezado, pie de página, citas y anexos, e inserta diagramas creados automáticamente. El generador también agrega un anexo automático de catálogo de estilos para asegurar el uso de todos los estilos definidos en la plantilla documental.

# Ficha documental

Resumen documental consolidado del Plan de Gestión, ubicado después del contenido principal según la estructura solicitada.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nombre del documento | Plan de Gestión del Proyecto |
| Proyecto | SAFI-NGAC |
| Fecha | 02 de junio de 2026 |
| Versión | 1.0 |
| Preparado por | Arquitectura de Software, DevOps y Automatización de Documentación |
| Base de evidencia | Información técnica, configuración operativa, servicios, datos y documentación vigente |
| Plantilla documental | Plantilla institucional vigente |
| Restricción aplicada | Documento orientado al ecosistema web, backend, gateway, servicios y datos; sin alcance móvil |

# Anexo C. Catálogo de estilos heredados de la plantilla institucional

Este anexo utiliza todos los estilos de la plantilla base para asegurar que la portada y el contenido del archivo respeten completamente la plantilla institucional.

## C.1. Estilos de párrafo

Muestra del estilo de párrafo: Normal

# Muestra del estilo de párrafo: Heading 1

## Muestra del estilo de párrafo: Heading 2

### Muestra del estilo de párrafo: Heading 3

#### Muestra del estilo de párrafo: Heading 4

##### Muestra del estilo de párrafo: Heading 5

###### Muestra del estilo de párrafo: Heading 6

Muestra del estilo de párrafo: Heading 7

Muestra del estilo de párrafo: Heading 8

Muestra del estilo de párrafo: Heading 9

Muestra del estilo de párrafo: No Spacing

Muestra del estilo de párrafo: Title

Muestra del estilo de párrafo: Subtitle

Muestra del estilo de párrafo: List Paragraph

Muestra del estilo de párrafo: Body Text

Muestra del estilo de párrafo: Body Text 2

Muestra del estilo de párrafo: Body Text 3

Muestra del estilo de párrafo: List

Muestra del estilo de párrafo: List 2

Muestra del estilo de párrafo: List 3

Muestra del estilo de párrafo: List Bullet

Muestra del estilo de párrafo: List Bullet 2

Muestra del estilo de párrafo: List Bullet 3

Muestra del estilo de párrafo: List Number

Muestra del estilo de párrafo: List Number 2

Muestra del estilo de párrafo: List Number 3

Muestra del estilo de párrafo: List Continue

Muestra del estilo de párrafo: List Continue 2

Muestra del estilo de párrafo: List Continue 3

Muestra del estilo de párrafo: macro

Muestra del estilo de párrafo: Quote

Muestra del estilo de párrafo: Caption

Muestra del estilo de párrafo: Intense Quote

Muestra del estilo de párrafo: TOC Heading

Muestra del estilo de párrafo: Viñeta n1

Muestra del estilo de párrafo: Estilo1

## C.2. Estilos de carácter

Nombre del estilo: Default Paragraph Font -> texto de muestra

Nombre del estilo: Encabezado Car -> texto de muestra

Nombre del estilo: Pie de página Car -> texto de muestra

Nombre del estilo: Título 1 Car -> texto de muestra

Nombre del estilo: Título 2 Car -> texto de muestra

Nombre del estilo: Título 3 Car -> texto de muestra

Nombre del estilo: Título Car -> texto de muestra

Nombre del estilo: Subtítulo Car -> texto de muestra

Nombre del estilo: Texto independiente Car -> texto de muestra

Nombre del estilo: Texto independiente 2 Car -> texto de muestra

Nombre del estilo: Texto independiente 3 Car -> texto de muestra

Nombre del estilo: Texto macro Car -> texto de muestra

Nombre del estilo: Cita Car -> texto de muestra

Nombre del estilo: Título 4 Car -> texto de muestra

Nombre del estilo: Título 5 Car -> texto de muestra

Nombre del estilo: Título 6 Car -> texto de muestra

Nombre del estilo: Título 7 Car -> texto de muestra

Nombre del estilo: Título 8 Car -> texto de muestra

Nombre del estilo: Título 9 Car -> texto de muestra

Nombre del estilo: Strong -> texto de muestra

Nombre del estilo: Emphasis -> texto de muestra

Nombre del estilo: Cita destacada Car -> texto de muestra

Nombre del estilo: Subtle Emphasis -> texto de muestra

Nombre del estilo: Intense Emphasis -> texto de muestra

Nombre del estilo: Subtle Reference -> texto de muestra

Nombre del estilo: Intense Reference -> texto de muestra

Nombre del estilo: Book Title -> texto de muestra

Nombre del estilo: Sin espaciado Car -> texto de muestra

## C.3. Estilos de tabla

Estilo de tabla: Normal Table

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Table Grid

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Light Shading

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Light Shading Accent 1

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Light Shading Accent 2

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Light Shading Accent 3

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Light Shading Accent 4

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Light Shading Accent 5

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Light Shading Accent 6

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Light List

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Light List Accent 1

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Light List Accent 2

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Light List Accent 3

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Light List Accent 4

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Light List Accent 5

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Light List Accent 6

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Light Grid

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Light Grid Accent 1

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Light Grid Accent 2

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Light Grid Accent 3

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Light Grid Accent 4

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Light Grid Accent 5

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Light Grid Accent 6

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium Shading 1

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium Shading 1 Accent 1

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium Shading 1 Accent 2

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium Shading 1 Accent 3

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium Shading 1 Accent 4

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium Shading 1 Accent 5

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium Shading 1 Accent 6

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium Shading 2

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium Shading 2 Accent 1

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium Shading 2 Accent 2

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium Shading 2 Accent 3

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium Shading 2 Accent 4

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium Shading 2 Accent 5

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium Shading 2 Accent 6

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium List 1

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium List 1 Accent 1

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium List 1 Accent 2

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium List 1 Accent 3

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium List 1 Accent 4

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium List 1 Accent 5

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium List 1 Accent 6

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium List 2

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium List 2 Accent 1

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium List 2 Accent 2

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium List 2 Accent 3

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium List 2 Accent 4

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium List 2 Accent 5

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium List 2 Accent 6

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium Grid 1

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium Grid 1 Accent 1

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium Grid 1 Accent 2

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium Grid 1 Accent 3

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium Grid 1 Accent 4

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium Grid 1 Accent 5

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium Grid 1 Accent 6

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium Grid 2

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium Grid 2 Accent 1

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium Grid 2 Accent 2

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium Grid 2 Accent 3

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium Grid 2 Accent 4

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium Grid 2 Accent 5

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium Grid 2 Accent 6

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium Grid 3

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium Grid 3 Accent 1

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium Grid 3 Accent 2

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium Grid 3 Accent 3

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium Grid 3 Accent 4

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium Grid 3 Accent 5

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Medium Grid 3 Accent 6

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Dark List

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Dark List Accent 1

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Dark List Accent 2

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Dark List Accent 3

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Dark List Accent 4

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Dark List Accent 5

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Dark List Accent 6

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Colorful Shading

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Colorful Shading Accent 1

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Colorful Shading Accent 2

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Colorful Shading Accent 3

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Colorful Shading Accent 4

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Colorful Shading Accent 5

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Colorful Shading Accent 6

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Colorful List

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Colorful List Accent 1

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Colorful List Accent 2

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Colorful List Accent 3

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Colorful List Accent 4

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Colorful List Accent 5

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Colorful List Accent 6

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Colorful Grid

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Colorful Grid Accent 1

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Colorful Grid Accent 2

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Colorful Grid Accent 3

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Colorful Grid Accent 4

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Colorful Grid Accent 5

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |

Estilo de tabla: Colorful Grid Accent 6

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| Muestra 1 | Muestra 2 |